## 갠트 차트 템플릿
WBS
프로젝트 이름 |  | 한자리 |  |  |  |  | 조명 | 얼리액세스
프로젝트 관리자 |  | 황정원 |  |  |  |  | 날짜 | 2026-09-21
NO | 작업 제목 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료 비율 | 완료조건 | 산출물 | Epic(요구기능) | 기타
1 | #1 관측·설계 |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 12 |  | 관측·설계 결과 합의 | 설계초안 | 관측·설계 | 3~4주차
1.1 | 범위·스프린트 계획 정리 | 황정원 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 |  | 등·하교 범위 합의 | 기획서 | 공통 | 양쪽 정류장
1.2 | 양쪽 정류장 API 확인 | 유민준 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 |  | 양쪽 실응답 확인 | 점검표 | 도착조회 | 1.1 이후
1.3 | 정답·익명 기록 규칙 설계 | 최지용 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 |  | 성공·실패 기준 합의 | 관측명세 | 데이터기록 | 1.1 이후
1.4 | 관측 목표·교대표 확정 | 황정원 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 |  | 수집 목표·인력 합의 | 교대표 | 데이터기록 | 시범자료 확인
1.5 | 등·하교 정규 관측 | 최지용 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 10 |  | 조회·탑승 결과 연결 | 관측자료 | 데이터기록 | 전원 지원
1.6 | 화면·사용 흐름 설계 | 서재현 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 |  | 선택·입력 흐름 합의 | 화면설계 | 인원입력 | 정류장·방향
1.7 | OSS 후보 3종 비교 | 유민준 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 |  | 후보별 선정 근거 정리 | OSS표 | 모델평가 | XGB·LGB·CB
1.8 | 관측 데이터 전처리 | 최지용 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 |  | 결측·제외 규칙 적용 | 처리코드 | 데이터기록 | 1.5 중간자료
1.9 | 평균·시간대 기준 모델 작성 | 최지용 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 |  | 기준 성공률 산출 | 기준모델 | 모델평가 | 1.8 이후
1.10 | 클릭 시제품 제작·검토 | 서재현 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 |  | 입력·보류 흐름 시연 | 시제품 | 예측조건 | 1.6 이후
1.11 | 시스템·API 명세 설계 | 유민준 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2 |  | 조회·추론 계약 합의 | API명세 | 도착조회 | 1.2·1.6 후
1.12 | Sprint #1 리뷰·회고 | 황정원 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 |  | 결과 검토·개선 선정 | 회고록 | 공통 | 전원 참여
2 | #2 시제품·개발 |  | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 19 |  | 연결 시제품 검증 | 시제품 | 개발·검증 | 잠정 계획
2.1 | Sprint #2 계획 조정 | 황정원 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 |  | 리뷰 반영·작업 합의 | 작업목록 | 공통 | #1 리뷰 후
2.2 | 정규 관측·정답 품질 점검 | 최지용 | 2026-09-29 | 2026-10-15 | 17 |  | 수집량·제외율 확인 | 관측자료 | 데이터기록 | 전원 지원
2.3 | 로지스틱 회귀 기준 학습 | 최지용 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 |  | 날짜 분할 학습 실행 | 기준모델 | 모델평가 | 1.8·2.1 후
2.4 | XGBoost 초기 학습·비교 | 최지용 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 |  | 동일 자료로 성능 비교 | 비교결과 | 탑승예측 | 2.3 이후
2.5 | FastAPI 조회·예측 연결 | 유민준 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 |  | 화면·모델 요청 연결 | API코드 | 탑승예측 | 모델연결 2.4 후
2.6 | React 입력·조회 시제품 | 서재현 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 |  | 양쪽 선택·입력 시연 | 웹시제품 | 인원입력 | 1.10 이후
2.7 | 5주차 Gate Review | 황정원 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 |  | 범위·평가 기준 확정 | 평가계획 | 모델평가 | 2.4~2.6 후
2.8 | Git 협업·실행 환경 정비 | 유민준 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 팀원 실행 재현 확인 | 실행안내 | 공통 | 2.7 이후
2.9 | DVC 데이터·실험 이력 관리 | 최지용 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 |  | 데이터·모델 버전 연결 | 버전기록 | 데이터기록 | 2.8 이후
2.10 | 시연 피드백·입력 UI 개선 | 서재현 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 |  | 피드백·오입력 처리 | 개선화면 | 인원입력 | 2.7 이후
2.11 | 정보 없음·오류·보류 화면 | 서재현 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 |  | 오류·보류 상태 구분 | 상태화면 | 상태안내 | 2.10 이후
2.12 | 캐시·입력 검증·키 관리 | 유민준 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 |  | 오류 처리·키 비노출 | API코드 | 상태안내 | 2.8 이후
2.13 | XGBoost 추가 학습·보정 검토 | 최지용 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 |  | 기준 비교·보정 판단 | 비교결과 | 모델평가 | 2.9 이후
2.14 | REST 명세·예측 조건 보완 | 유민준 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 |  | 상태·유효시간 합의 | API명세 | 예측조건 | 2.11·2.12 후
2.15 | 핵심 자동 테스트 설계 | 서재현 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 |  | 정상·예외 항목 정리 | 시험명세 | 공통 | 2.11 이후
2.16 | 연결 시제품 점검·수정 | 유민준 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 |  | 핵심 흐름 재시험 통과 | 시제품 | 탑승예측 | 서재현 지원
2.17 | Sprint #2 리뷰·회고 | 황정원 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 |  | 시연 검토·개선 선정 | 회고록 | 공통 | 전원 참여