## Slide 1
구분 | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  | 
 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic | 역할·API 시범 관측 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최종 MVP 발표·회고 |  | 
공통 및 아키텍터 | 범위·역할 PRD·WBS |  |  | 구조 설계 5W 검토 |  | Git·DVC 명세 보완 |  | 중간평가 통합 MVP |  |  | 배포·검증 공개 판단 |  |  | 최종 점검 발표·제출 |  | 
UI/UX | 사용자 조사 페르소나 |  |  | 화면·흐름 시제품 |  | 입력·오류 UI 보완 |  |  | 통합 화면 사용성 점검 |  | 비교 평가 피드백 |  |  | 화면 개선 시연 |  | 
F/E | 기능 정의 F-01~05 |  |  | React 화면 연결 |  | 도착·인원 입력 구현 |  |  | 예측·보류 E2E 작성 |  | E2E 실행 사용자 평가 |  |  | 회귀 시험 최종 웹 |  | 
B/E | API 확인 입력 명세 |  |  | FastAPI 모델 연결 |  | 캐시·검증 예외 구현 |  |  | 통합·고정 배포 준비 |  | Docker 배포 운영 점검 |  |  | 키·접근 실행 문서 |  | 
IF(API) | 실응답 결측 확인 |  |  | 조회·추론 계약 정의 |  | REST 명세 상태 정의 |  |  | 차량·시각 연결 검증 |  | 장애·만료 배포 검증 |  |  | API 문서 인수 확인 |  | 
기타 | 시범 관측 |  | 학습·검증 관측 / 기준 모델 비교 / 10W 예측 절차 고정 |  |  |  |  |  |  |  | 독립 관측 |  | 평가·License·회고 |  |  | 예비
얼리액세스 한자리 개발 마일스톤
제품 구현과 배포
작성일: 2026-09-21
  관측·설계
  시제품·개발
  중간·통합
  고정·평가
  배포·검증
  5W 기준 확정
  연결 시제품
  8W 중간평가
  9W 기능 통합
  10W 모델 고정
  11W 독립 관측
  12W 배포
  13W 공개 판단
  PRD·WBS
  관측 명세
  개선·제출
  착수·조사
공개 판단
착수
모델 고정
기획 확정
중간평가
최종 제출

## Slide 2
구분 | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  | 
 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic | 수집 목표 편향 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 평가·License 기여 기록 |  | 
공통 및 아키텍터 | 수집량·인력 목표 산정 |  | 표본·지표 기준 확정 |  |  | 수집 현황 독립 인력 |  |  | 평가 설정 모델 고정 |  | 독립 평가 공개 결정 |  |  | 결과·변경 보고·제출 |  | 
UI/UX | 불편·Needs 조사 |  |  | 확률·시각 보류 안내 |  | 이해도·입력 과제 설계 |  |  | 비교 평가 화면 준비 |  | 12~13W 학생 10명+ |  |  | 만족도·부담 개선 반영 |  | 
F/E | 예외 흐름 정의 |  |  | 0명·오입력 검증 |  | E2E 시나리오 설계 |  |  | 자동 테스트 구현 |  | 정상·예외 실행·수정 |  |  | 치명 오류 0건 확인 |  | 
B/E | 익명 ID 연결 설계 |  |  | 입력·정답 품질 점검 |  | DVC 이력 접근 관리 |  |  | 모델 버전 고정 저장 |  | 평가 기록 서비스 분리 |  |  | 보안·자료 정책 점검 |  | 
IF(API) | 혼잡·만차 제공 점검 |  |  | 유효시간 정책 확정 |  | 상태·결측 명세 보완 |  |  | 조회·차량 일치 확인 |  | 만료·장애 보류 검증 |  |  | 키 노출 최종 점검 |  | 
기타 | OSS 조사 |  |  | 평균·시간대·로지스틱 회귀와 XGBoost 비교 / 보정 검토 |  |  |  |  |  |  | 비노출 관측 |  | 평가서·기여·License |  |  | 예비
얼리액세스 한자리 검증 마일스톤
데이터와 품질 평가
작성일: 2026-09-21
  관측·설계
  시제품·개발
  중간·통합
  고정·평가
  배포·검증
  표본·평가 기준
  XGBoost 초기 학습 기준 모델 비교
  품질·인력 점검
  평가 계획 보완
  예측 절차 고정
  평가 예측 비노출
  독립 성능 평가
  학생 10명 이상
  정답·제외 규칙
  OSS 후보 3종
  개선·제출
  착수·조사
공개 판단
착수
모델 고정
기획 확정
중간평가
최종 제출