## 갠트 차트 템플릿
WBS
프로젝트 이름 |  | 한자리 |  |  |  |  | 조명 | 얼리액세스
프로젝트 관리자 |  | 황정원 |  |  |  |  | 날짜 | 2026-10-28
NO | 작업 제목 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료 비율 | 완료조건 | 산출물 | Epic(요구기능) | 기타
1 | #1 범위·설계 |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  |  | 범위·정답 설계 합의 | 설계초안 | 범위·설계 | 3~4주차
1.1 | 범위·스프린트 계획 정리 | 황정원 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 100% | 대상·범위 합의 | 기획서 | 공통 | 9/23 등교 6곳 확정
1.2 | 버스 API 실응답 확인 | 유민준·최지용 | 2026-09-15 | 2026-09-23 |  | 100% | 승객·도착·위치 응답 확인 | 점검표 | 도착조회 | 승객 수 제공 확인
1.3 | 정답 정의·자동 생성 설계 | 최지용 | 2026-09-15 | 2026-09-23 |  | 100% | 도착 시 승객 수=정답 합의 | 설계문서 | 데이터기록 | 사람 관측 대신 자동
1.4 | 관측 방식 재검토 | 황정원 | 2026-09-15 | 2026-09-23 |  | 100% | 자동 정답 전환 합의 | 평가계획 | 데이터기록 | 현장 관측 11주로
1.5 | 실시간 자동 수집 구축 | 최지용 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  | 100% | 2개 노선 상시 수집 | 수집기 | 데이터기록 | 정규 관측 대체
1.6 | 화면·사용 흐름 설계 | 서재현 | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  | 100% | 선택·입력 흐름 합의 | 화면설계 | 인원입력 | 정류장 선택
1.7 | OSS 후보 3종 비교 | 유민준 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | 100% | 후보별 선정 근거 정리 | OSS표 | 모델평가 | XGB·LGB·CB
1.8 | 수집 자료 전처리·학습 데이터 | 최지용 | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  | 100% | 결측·제외 규칙 적용 | 처리코드 | 데이터기록 | 1.5 이후
1.9 | 기준 모델 작성 | 최지용 | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  | 100% | 기준 오차 산출 | 기준모델 | 모델평가 | CSV 평균·지금 승객
1.10 | 클릭 시제품 제작·검토 | 서재현 | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 100% | 입력·보류 흐름 시연 | 시제품 | 예측조건 | 1.6 이후
1.11 | 시스템·API 명세 설계 | 유민준 | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  | 100% | 조회·추론 계약 합의 | API명세 | 도착조회 | 1.2·1.6 후
1.12 | Sprint #1 리뷰·회고 | 황정원 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 100% | 결과 검토·개선 선정 | 회고록 | 공통 | 전원 참여
2 | #2 시제품·개발 |  | 2026-09-28 | 2026-10-16 |  |  | 연결 시제품 검증 | 시제품 | 개발·검증 | 5~7주차
2.1 | Sprint #2 계획 조정 | 황정원 | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  | 100% | 리뷰 반영·작업 합의 | 작업목록 | 공통 | #1 리뷰 후
2.2 | 수집 품질 점검·운영 서버 이전 | 최지용 | 2026-09-28 | 2026-10-01 |  | 100% | 공백·오류 점검, 상시 수집 | 수집기 | 데이터기록 | 버스 시간표 기준
2.3 | 대안 모델 비교 | 최지용 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 100% | 같은 자료로 성능 비교 | 비교결과 | 모델평가 | Ridge·LGB·CB
2.4 | XGBoost 학습·라이트 모델 | 최지용 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 100% | 깊이 5·API 1회 피처 | 모델 | 탑승예측 | 차이 ±0.03명
2.5 | FastAPI 조회·예측 연결 | 황정원 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  | 100% | 화면·모델 요청 연결 | API코드 | 탑승예측 | 백엔드 초기 구현
2.6 | React 입력·조회 시제품 | 서재현 | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  | 100% | 선택·입력 시연 | 웹시제품 | 인원입력 | 1.10 이후
2.7 | 5주차 Gate Review | 황정원 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 100% | 범위·평가 기준 확정 | 평가계획 | 모델평가 | 2.4~2.6 후
2.8 | Git 협업·실행 환경 정비 | 최지용 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  | 100% | 팀원 실행 재현 확인 | 실행안내 | 공통 | 사람별 브랜치
2.9 | DVC 데이터·실험 이력 관리 | 최지용 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 100% | 데이터·모델 버전 연결 | 버전기록 | 데이터기록 | 2.8 이후
2.10 | 자동 재학습·합격 판정 | 최지용 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  | 100% | 매일 채점·재학습·교체 | 운영코드 | 모델평가 | 매일 01:00
2.11 | 시연 피드백·입력 UI 개선 | 서재현 | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  | 100% | 피드백·오입력 처리 | 개선화면 | 인원입력 | 2.7 이후
2.12 | 정보 없음·오류·보류 화면 | 서재현 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 100% | 오류·보류 상태 구분 | 상태화면 | 상태안내 | 2.11 이후
2.13 | 입력 검증·키 관리 | 유민준 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 100% | 오류 처리·키 비노출 | API코드 | 상태안내 | 2.8 이후
2.14 | REST 명세·예측 조건 보완 | 유민준 | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  | 100% | 상태·유효시간 합의 | API명세 | 예측조건 | GET /api/predict
2.15 | 핵심 자동 테스트 | 서재현 | 2026-10-05 | 2026-10-14 |  | 100% | 정상·예외 7종 | 시험명세 | 공통 | Playwright
2.16 | 서비스 배포·연결 점검 | 황정원·유민준 | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | 100% | 운영 서버 공개 | 시제품 | 탑승예측 | 수집·학습과 서버 1대
2.17 | TRD 작성 | 최지용 | 2026-10-13 | 2026-10-14 |  | 100% | 템플릿 12개 장 작성 | TRD v1.0 | 공통 | 10/14
2.18 | Sprint #2 리뷰·회고 | 황정원 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | 100% | 시연 검토·개선 선정 | 회고록 | 공통 | 전원 참여
3 | #3 중간평가·통합 |  | 2026-10-18 | 2026-10-25 |  |  | 중간발표·팀 저장소 통합 | 발표자료 | 공통 | 8주차
3.1 | 운영 점검·학습 시간 단축 | 최지용 | 2026-10-18 | 2026-10-19 |  | 100% | 새 모델 즉시 반영 | 운영코드 | 모델평가 | 마감 123→67~108분
3.2 | 팀 저장소 통합·작업 브랜치 | 황정원 | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  | 100% | 서버 스냅샷 검증 | 저장소 | 공통 | 브랜치 4개
3.3 | 중간발표 | 황정원 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 100% | 발표·질의응답 | 발표자료 | 공통 | 전원 참여
3.4 | 시험 기간 예측 성능 확인 | 최지용 | 2026-10-19 | 2026-10-24 |  | 100% | 중간고사 주간 오차 확인 | 성적표 | 모델평가 | 평일 오차 2.5명
4 | #4 고도화·기록 |  | 2026-10-26 | 2026-11-08 |  |  | 기록·보안 기능 완성 | 개선본 | 개발·검증 | 9~10주차
4.1 | README 현행화 | 황정원 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  | 100% | Charter v1.1 반영 | README | 공통 | PR #1·#2
4.2 | PRD·WBS·마일스톤 현행화 | 최지용 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | 13주 완료 일정 반영 | 문서 v1.1 | 공통 | 황정원 검토
4.3 | 빈 결과·상태 안내 보완 | 황정원 | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  | 운행 종료·수집 오류 구분 | 상태화면 | 상태안내 | fe/status-guidance
4.4 | 화면 사용성 개선 | 서재현 | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  |  | 입력·결과 화면 개선 | 개선화면 | 인원입력 | fe/ui-improvement
4.5 | 최신 화면 전체 재시험 | 서재현 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 정상·예외 E2E 통과 | 시험결과 | 공통 | 4.3 이후
4.6 | 예측 개선·보류 점검 | 최지용 | 2026-10-26 | 2026-11-04 |  |  | 같은 조건 비교로 확인 | 비교결과 | 탑승예측 | ai/prediction-improvement
4.7 | 참여 동의·보관기간 결정 | 황정원 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  | 동의문·보관기간 확정 | 기록규칙 | 데이터기록 | 10주→9주
4.8 | 프로젝트 라이선스 결정 | 유민준 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  | LICENSE 파일 추가 | LICENSE | 공통 | OSS 표 정리
4.9 | 익명 탑승 결과 기록 기능 | 유민준 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  | 기록 API·화면·저장 | API코드 | 데이터기록 | be/boarding-record
4.10 | 평가용 고정 모델 보관 | 최지용 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | 모델·자료 버전 고정 | 모델버전 | 모델평가 | 현장 평가용
4.11 | HTTPS·접근 설정 | 유민준 | 2026-11-04 | 2026-11-08 |  |  | HTTPS 적용 | 배포설정 | 공통 | 12주→10주
4.12 | 현장 관측 계획·관측표 | 황정원 | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  | 시간·인원·기록표 확정 | 관측계획 | 데이터기록 | 최지용 지원
4.13 | Sprint #4 리뷰 | 황정원 | 2026-11-07 | 2026-11-07 |  |  | 결과 검토·개선 선정 | 회고록 | 공통 | 전원 참여
5 | #5 현장 평가·완료 |  | 2026-11-09 | 2026-11-29 |  |  | 평가 완료·최종 제출물 | 최종본 | 평가·제출 | 11~13주차
5.1 | 실제 탑승 현장 관측 | 최지용 | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  |  | 예측·실제 탑승 연결 기록 | 관측자료 | 모델평가 | 전원 지원
5.2 | 통합·응답 성능 시험 | 유민준 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  | 동시 접속·응답 시간 확인 | 시험결과 | 공통 | 서재현 지원
5.3 | 복구 검증 | 유민준 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 재시작·되돌리기 확인 | 점검표 | 공통 | 5.2 이후
5.4 | 이용 불편 개선 | 서재현 | 2026-11-10 | 2026-11-14 |  |  | 현장 피드백 반영 | 개선화면 | 상태안내 | 12주→11주
5.5 | 동일 자료로 모델 비교 | 최지용 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  | 기준 대비 오차·확률 신뢰성 | 비교결과 | 모델평가 | 13주→12주
5.6 | 학생 10명 이상 사용자 평가 | 황정원 | 2026-11-16 | 2026-11-21 |  |  | 만족도 평균 4.0/5.0 확인 | 평가결과 | 모델평가 | 전원 참여
5.7 | 피드백·오류 반영 | 서재현 | 2026-11-23 | 2026-11-26 |  |  | 치명적 오류 0건 | 수정본 | 공통 | 유민준 지원
5.8 | 보안·OSS·실행 문서 점검 | 유민준 | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  |  | 키 비노출·라이선스 확인 | 점검표 | 공통 | 14주→13주
5.9 | 현장 성능 평가 정리 | 최지용 | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  |  | 달성·미달·미완료 구분 | 평가서 | 모델평가 | 5.1·5.5 이후
5.10 | 최종 시연·발표 자료 완성 | 황정원 | 2026-11-24 | 2026-11-28 |  |  | 발표자료·문서 완성 | 최종본 | 공통 | 전원 참여
5.11 | 최종 리뷰·회고 | 황정원 | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  |  | 결과 정리·회고 | 회고록 | 공통 | 13주 완료
NO: 6; 작업 제목: #6 예비; 시작일: 2026-11-30; 종료일: 2026-12-13; 완료조건: 일정 지연 대비 | 공통 | 14~15주차, 최종 발표는 수업 일정